## PLAN GESTION 2017 SUB ADM Y FIN
	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

	SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	DICIEMBRE de 2017
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA:	2. Lograr que el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío se articule en el modelo de las altas tecnologías, para el caso los TIC`s del Estado.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	2.1 Mejorar la capacidad técnica, humana y de Gestión Institucional.
METAS DE TRABAJO INDIVIDUAL	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O EVIDENCIAS	INDICADOR			CRONOGRAMA	METAS DE PRODUCTO 2016-2019	METAS DE RESULTADO 2016-2019	PROCESOS
			FÓRMULA	Vr. Actual (DICIEMBRE 30)	Vr. Esperado (Diciembre 31)
Implementación y puesta en marcha del software Siott con todo el personal de trámites conforme a cronograma establecido.	Subdirector Administrativo y Financiero- P.U.Sistemas- P.U. Area Técnica	Contratación Efectivamente realizada	% implementación del software	100%	100%	2017	a) Adquisición, implantación e implementación de plataforma informática (hardware y software) ajustada a requerimientos del Ministerio de Transporte, RUNT y demás exigencias normativas y procedimentales.	2.1.1) Dotar al Instituto con la infraestructura física y tecnológica necesaria para una adecuada prestación de sus servicios.	7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Desarrollo de las Etapas: Adquisición, implantación e implementación, para el correcto funcionamiento del software documental.	Subdirector Administrativo y Financiero- P.U.Sistemas- P.U. Area Técnica	Actividad programada para la siguiente viogencia	1 fase de 3	0%	100%	2017	b)Adquisición, implantación e implementación de un sistema de gestión documental para el I.D.T.Q.
Programar y ejecutar un programa de mantenimiento de los equipos de computo, Firewall, que conste de hardware y software.	Subdirector Administrativo y Financiero- P.U.Sistemas- P.U.	no se realizó la actividad prevista	% de actualizacion de equipos y firewall	0%	100%	2017	c) Mantenimiento del firewall para la seguridad informática del I.D.T.Q.
Presentar estudios previos de licenciamiento de programas de entorno de escritorio de acuerdo a las necesidades de la entidad.	Subdirector Administrativo y Financiero y P.U. de Sistemas	no se realizó la actividad prevista	Estudios previos presentados	0%	1	2017	d) Licenciamiento de programas de entorno de escritorio de acuerdo a las necesidades de la Entidad.
Instalación de nuevas licencias adquiridas	Subdirector Administrativo y Financiero - P.U. de Sistemas	La instalación de nuevas licencias obedece a la adquisición de nuevo software, para la vigencia no hubo compra de una nueva licencia.	licencias por equipo	0%	100	2017
Continuar con el mantenimiento de la página web de la entidad conforme a los lineamientos de Gobierno en línea	Subdirector Administrativo y Financiero - P.U. de Sistemas	Esta actividad se ha realizado de conformidad con las necesidades que se han presentado.	% implementación página web con lineamientos gobierno en linea y normatividad vigente	50%	100%	2017	f) Dotar a la Entidad de la infraestructura física, tecnológica y humana necesaria para la implementación de los lineamientos de gobierno en linea.		7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Registrar en el Suit de los trámites estandarizados, para su actualización aprobación y publicación	Subdirector Administrativo y Financiero -Administrador de contenido	No se han tenido avances significativos al respecto, ya que este es un asunto multidisciplinario en el que intrvienen varias dependencias y al respecto no se han establecido políticas definidas, adicional a que no se ha tenido la suficiente socialización y capacitacion por parte de la entidad rectora DAFP durante la vigencia 2017.	100% trámites y procedimientos regisrados en el suit	25%	100%	2017
Ejecución del plan de acción nivelación estrátegia Gobierno en línea del IDTQ	Subdirector Administrativo y Financiero - P.U. de Sistemas	Para cumplir la estrategia de gobierno en línea en la entidad, se tiene previsto la adquisición de un software de gestion documental, el cual no fue posible adquirir en la siguiente vigencia por factores presupuestales, y con el cual se pretende cubrir algunos componentes de la estrategia gobierno en línea; esta meta se pospone para el año entrante.	% de cumplimiento plan de acción	0%	100%	2017
Alimentación del link de rendición de cuentas en la página web de la Entidad para mantener informada a la ciudadanía de los programas desarrollados en el Instituto y su alimentación permanente de acuerdo a las directrices del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea.	P.U. de Sistemas / Comité Antitrámites	informacion referente a la rendicion de la cuenta debidamente preparada y lista para su rendicion en la vigencia 2018 del periodo 2017.	3 boletines en la vigencia	100%	100%	2017
Programar e implementar las acciones de adecuacion pertinentes que requiera la planta fisica del instituto para el año 2017,	Subdirector Administrativo y Financiero	Se tienen programadas 7 acciones en el plan de mantenimiento y adecuacion de la planta de las cuales 4 son de adecuacion y se ha realizado la adecuacion a la parte electrica del cartel externo.	% ejecución del plan	25%	90%	2017	g) Elaborar y ejecutar mínimo el 90% del Plan Anual para la Adecuación de la planta física de acuerdo a las necesidades de los procesos, requisitos del cliente y exigencias normativas.		7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Elaboración y ejecución del plan general de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física, vehículos, redes eléctricas, redes sanitarias, redes telefónicas y recursos informáticos, para la vigencia 2017.	Subdirector Administrativo y Financiero.	De 6 planes de mantenimiento preventivos que debe tener la entidad en el momento se adelanta el de estructura fisica, vehiculos y redes electricas	% ejecución del plan	50%	90%	2017	i) Elaborar y ejecutar mínimo el 90% del Plan General Anual de Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física, vehículos, redes eléctricas, redes sanitarias, redes telefónicas y recursos informáticos.	2.1.2) Fortalecer conforme a la visión, la capacidad de gestión, orientada de manera permanente al mejoramiento continuo	7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Elaborar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de calibración de dispositivos tecnológicos a cargo de la entidad.	Subdirector Administrativo y Financiero - Técnico de Apoyo Logístico	Se realizó calibración y mantenimiento del dispositivo de control de velocidad. No se contaba conun plan documentado.	% ejecución del plan	0%	100%	2017	j) elaborar y ejecutar el 100% del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo para la adecuada calibración de dispositivos tecnológicos(radares, móviles, dispositivos de alcoholemia) conforme a normatividad vigente.		7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Continuar con la capacitación a todo el personal de la Entidad en el Manual de Gestión Documental y Procedimiento para la Rececpción y Distribución de Documentos; así como brindarles el acompañamiento permanente en la implementación del manual.	Subdirector Administrativo y Financiero - Técnico de Apoyo Logístico	Se realizó capacitación a todo el personal de planta y a contratistas, haciendo seguimiento al manual de gestion documental y formatos.	No. beneficiarios con capacitación 35 / Total funcionarios y contratistas vigencia 35	100%	35	2017	k) Depurar y organizar el 100% del archivo central de la Entidad conforme a la normatividad vigente.
Adecuar un espacio físico para organizar parte del archivo central de la Entidad.	Subdirector Administrativo y Financiero - Técnico de Apoyo Logístico	El archivo central de la entidad se divide en 3 secciones de las cuales ya se organizo y depuró una de ellas.	Espacio físico adecuado	33%	3	2017
Una vez adecuado y organizado el espacio físico para organizar el archivo central , se procederá a elaborar y aprobar las tablas de valoración documental	Subdirector Administrativo y Financiero - Técnico de Apoyo Logístico	Se inicio la adecuacion de el espacio fisico para el archivo de la entidad	Tablas de Valoración aprobadas por el Comité de Archivo	20%	1	2017
Continuar la revisión y seguimiento a los archivos de gestión, con su respectivo inventario documental.	Subdirector Administrativo y Financiero - Técnico de Apoyo Logístico	En el momento de la capacitación se hizo seguimiento a los archivos de gestión. Y cada dependencia esta alimentando el inventario documental.	No. Archivos por dependencias revisados 5 / No total de Dependencias 5	100%	5	2017
Realizar los tramites administrativos necesarios para concretar la visita de seguimiento por parte del organismo acreditador.	Representante de la Alta Dirección	Se adelanto el proceso de contratacion con ICONTEC para la acreditacion del CEA; se cumplieron con los requisitos de verificación y posterior acreditación. Contrato No.058 con fecha 20 de DICIEMBRE de 2017. Se encuentra en espera la visita de renovacioón para el año 2017	Auditoría de seguimiento realizada	100%	1	2017	m) Acreditación y habilitación del CEA del I.D.T.Q. y sostenimiento de estas certificaciones.		TODOS LOS PROCESOS
Elaborar encuesta de clima organizacional de la Entidad para la vigencia 2017,	Subdirector Administrativo y Financiero	Se realizo la encuesta de clima organizacional en el mes de Noviembre, y se tabulo la información.	Informe encuesta clima organizacional	100%	1	2017	n) Mejorar el clima organizacional de la Entidad mediante la revisión y ajuste del elemento de talento humano, así como la formulación y ejecución de planes anuales integrales de gestión del talento humano que incluyan bienestar social, capacitaciones, incentivos, prepensionados, salud ocupacional, etc.		8. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Con base en la encuesta de clima organizacional realizar Plan de mejoramiento.	Subdirector Administrativo y Financiero	No se ha realizado un plan de mejoramiento orientado a el mejoramiento del clima laboral teniendo como base la encuesta realizada.	% ejecución del plan	0%	100	2017
Presentar a la Dirección General propuesta para la realización los exámes médicos ocupacionales a funcionarios y funcionarios con más de seis meses de vinculación.	Subdirector Administrativo y Financiero	Se realizaron audiometria y optometria y aspirometria con asistencia parcial del personal	% de participacion del personal	50%	100%	2017
Elaborar y ejecutar el plan anual integral de gestión del talento humano (bienestar social, capacitaciones que incluya las de derechos humanos y estatuto anticorrupción, incentivos, prepensionados, salud ocupacional) para la vigencia 2017.	Subdirector Administrativo y Financiero	Se han realizado y ejecuta 13 actividaes de bienestar laboral en el año de 23 que se tenian planeadas.	% ejecución del plan	57%	100%	2017
Formular e implementar el plan de calidad del IDTQ para la vigencia 2017	Representante de la Alta Dirección - Equipo MECI - Todo el personal	No se ha programado una estrategia de implementacion de sistema de gestion de la calidad	% ejecución del plan	0%	100	2017	o) Mejora continua de los sistemas integrados de gestión MECI y Calidad que conduzcan a la Certificación en la NTCGP-1000.		TODOS LOS PROCESOS
Ajustar manual de procedimientos conforme al nuevo mapa de procesos, aprobados por la entidad.	Subdirector Administrativo y Financiero con su equipo de trabajo	No se ha realizado el ajuste pero se adelantan gestiones para ello.	% implementación procedimientos	0%	100%	2017
Programación y ejecución del programa de auditorías internas de calidad.	Representante Alta Dirección-Coordinador de Calidad- Equipo Auditor	plan de auditorias cumplido satisfactoriamente	% ejecución de auditorías	100%	100%	2017
Proporcionar los recursos (humano, insumos, equipos, seguros, vigilancia, etc.) para la adecuada prestación del servicio conforme a la normatividad vigente y los requisitos del cliente.	Dirección General, Subdirección Administrativa y financiera, Oficina Asesora Jurídica	Se realizo encuesta de satisfaccion del cliente hacia el servicio recibido en el IDTQ donde se les opcionaban varias calificaciones a este servicio, del cual vamos a sentar como base la valoracion de excelencia	Calificacion de excelencia en encuesta de satisfaccion del cliente	89%	100%	2017	p) Usuarios y clientes satisfechos mediante la prestación de un servicio amable, ágil, oportuno y dentro del marco normativo.		7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna (Medición periódica consolidada en un informe al año)	Subdirector Administrativo y Financiera Técnico Apoyo Gerencial y Calidad	Encuesta de necesidades del cliente con su respectivo informe presentado	No. informes presentados 1	100%	1	2017
Fortalecer canales de atención que permitan la participación ciudadana.	Subdirector Administrativo y Financiero	Existen tres buzones de sugerencias, funcionamiento de la ventanilla unica fisica y virtual, además se tiene la línea de atención gratuita, y correo electrónico institucional.	No. canales de atención fortalecidos 5	100%	5	2017
Implementar y socializar protocolos de atención al ciudadano.	Representante Alta Dirección	Existe la guía de protocolos de atención al usuario, pero no se ha socializado.	Protocolo atención al ciudadano elaborado y difundido	50%	100%	2017
Ejecución de las actividades del Plan de Mejoramiento Institucional.	Subdirección Administrativa y Financiera - y Equipo de trabajo	Se viene adelantando seguimiento a la ejecucion de los planes de mejoramiento suscritos con la contraloria general del departamento del Quindío. Para el presente año 15 hallazgos de 22 del anterior	% Cumplimiento de Actividades	80%	100%	2017	q)Reducir a 0 los hallazgos de la Contraloría en dictamen financiero y contable de las auditorias.		7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Operatividad del comité de sostenibilidad de la información contable.	Subdirector Administrativo y Financiero y equipo Financiero.	El comité de sostenibilidad contable se reunió cuatro veces en el año cumpliendo satisfactoriamente su alcance planificado	Reuniones realizadas/Reuniones programadas	100%	100%	2017
Dar continuidad al proceso de depuración de inventarios de bienes muebles para dar de baja	Subdirección Administrativa y Financiera - Técnico de Apoyo Logístico	Se adelanto relacion de bienes y equipo informatico obsoleto o en malas condiciones, y realizo comité de inventarios de 2 programados para el primer semestre	Acto administrativo baja bienes inservibles	50%	100%	2017			7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Elaborar proceso incineración de placas obsoletas que reposan en el almacen para dar más espacio al almacén	Subdirector Administrativo y Financiero y Técnico de Apoyo Logístico.	Se contacto al propietario de la empresa COLSOPORTES quien presta el servicio de fundición de placas, y se acordó que él traerá la documentación legal para reunirse con el asesor de la oficina jurídica y dar cumplimiento con esta meta.	Placas incineradas/Total placas obsoletas	0%	100%	2017
PORCENTAJE DE GESTION DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A DICIEMBRE 30 DE 2017				49,34%
Elaboró:	HÉCTOR WILLIAM ARCILA SOTO - Subdirector Administrativo y Financiero
	JULIAN HUMBERTO BALLEN ESPINOSA
Verificación:	GUSTAVO RAMÍREZ RÍOS - Asesor de Control Interno
Fecha seguimiento y verificacion:	DICIEMBRE 30 DE 2017
Revisó y Aprobó:	Comité Operativo de Planeación Institucional - Acta X de fecha X de 2017

## PLAN GESTION 2017 JURIDICA
	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

	SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN JURÍDICA
	DICIEMBRE de 2017
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA:	2. Lograr que el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío se articule en el modelo de las altas tecnologías, para el caso los TIC`s del Estado.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	2.1. Mejorar la capacidad técnica, humana y de Gestión Institucional
METAS DE TRABAJO INDIVIDUAL	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O EVIDENCIAS	INDICADOR			CRONOGRAMA	METAS DE PRODUCTO 2016-2019	METAS DE RESULTADO 2016-2019	PROCESOS
			FÓRMULA	Vr. Actual (DICIEMBRE 30)	Vr. Esperado (Diciembre 31)
Seguimiento permanente a los procesos judiciales de la Entidad e informar en forma trimestral de las novedades al Director General.	Asesor jurídico	Se presentaron los dos informes trimestrales a la Dirección General	No. informes presentados 4/4	100%	100%	2017	r) Atender en un 100% la defensa judicial de la Entidad bajo principios de oportunidad, legalidad, igualdad y equidad, garantizando la defensa de los derechos e intereses de la entidad, a través de una gestión oportuna y materialmente eficiente, fundada en el control y seguimiento de las actuaciones judiciales o extrajudiciales.	2.1.2) Fortalecer conforme a la visión, la capacidad de gestión, orientada de manera permanente al mejoramiento continuo	2. JURÍDICA
Elaboración de los procesos contractuales conforme a la normatividad vigente.	Asesor Jurídico	Se presentaron los tres informes trimestrales a la Dirección General	No. informes presentados 4/4	100%	100%	2017	s) 100% de los procesos contractuales de la Entidad conforme a parámetros normativos vigentes.		2. JURÍDICA
Mantener actualizado el archivo de toda la documentación que reposa en la oficina asesora jurídica conforme a la Ley General de Archivo (resoluciones, actas y acuerdos Consejo Directivo,contratos,derechos de petición, informes,planes).	Asesor Jurídico	Se tienen definidos los inventarios documentales de los tres archivos de la entidad.	No. inventarios documentales /3	100%	100%	2017	t) 100% de los actos administrativos y contratos de la dependencia debidamente organizados y custodiados conforme a la ley general de archivo.
PORCENTAJE DE GESTION OFICINA ASESORA JURÍDICA A DICIEMBRE 30 DE 2017				90,91%
Elaboró:	DIEGO STEVEN GAVIRIA ROMERO- ASESOR JURIDICO
	JULIAN HUMBERTO BALLEN ESPINOSA
Verificación:	GUSTAVO RAMÍREZ RÍOS - Asesor de Control Interno
Fecha seguimiento y verificacion:	DICIEMBRE 30 DE 2017
Revisó y Aprobó:	Comité Operativo de Planeación Institucional - Acta X de fecha X de 2017

## PLAN GESTION 2017 AREA TECNICA
	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

	SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN ÁREA TÉCNICA
	DICIEMBRE de 2017
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA:	1. Promover una cultura de conocimiento y aplicación de las normas de tránsito y transporte entre los actores de las vías de nuestra jurisdicción.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	1.1. Contribuir en salvar vidas de los actores viales en la jurisdicción de nuestra competencia.
METAS DE TRABAJO INDIVIDUAL	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O EVIDENCIAS	INDICADOR			CRONOGRAMA	METAS DE PRODUCTO 2016-2019	METAS DE RESULTADO 2016-2019	PROCESOS
			FÓRMULA	Vr. Actual (DICIEMBRE 30)	Vr. Esperado (Diciembre 31)
Campañas educativas en normatividad de tránsito dirigidas a peatones, ciclistas y motociclistas en los municipios y en las vías de nuestra jurisdicción.	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros	Se reportaron campañas educativas a diferentes grupos de interes durante los 4 trimestres de la vigencia.	4770 personas alcanzadas	100%	100%	2017	a). Implementar un programa para disminuir la accidentalidad en las vías del departamento.	1.1.1) Reducir lesiones fatales en accidentes de tránsito.
Cumplir con los 5 objetivos propuestos en el Plan de seguridad Vial del Instituto.	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros	Fortalecimiento de la gestión y coordinación interinstitucional, Comportamientos, hábitos y conductas seguras de los usuarios de las vías, Control y supervisión sobre los vehículos y equipos de seguridad para los usarios de las vías, Campañas Educativas y de formación diseñadas y dirigidas a los diferentes actores viales, Cumplir con el plan y/o cronograma de señalización y demarcación vial en los municipios y vías de nuestra jurisdicción	4 acciones de 5 cumplidas.	80%	100%	2017	b). Formular e implementar el Plan de Seguridad Vial del Departamento.		6. EDUCACIÓN VIAL, DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRÁNSITO
Realizar actividades que viabilicen y faciliten la implementacion del programa de ciclo rutas de la gobernacion del Quindío	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros	No se han realizado actividades referentes a el programa de ciclorutas.	No. de beneficiarios 0	0%	100%	2017	c). Apoyar la implementación del programa ciclo-rutas en el departamento del Quindío.
Elaborar informe de necesidades de señalización y demarcación en vías de mayor índice de accidentalidad, basado en los informes de accidentalidad de años anteriores	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros	Se realiza la planeación de la señalizacion a realizar, acorde a las necesidades especificas de cada municipio de jurisdiccion del IDTQ.	Informe presentado a Dirección General	50%	100%	2017	e). Realizar diagnóstico e informe de necesidades de señalización y demarcación de vías con mayor índice de accidentalidad, que servirá de insumo junto con los recursos asignados y las vías adecuadas, para la elaboración de los planes de señalización.	1.1.2) A través de convenios interinstitucionales e interdisciplinarios (Salud, Educación, Infraestructura, Secretaría del Interior, Secretaría del Riesgo, Fondo de Prevención Vial, Policía, Ejército, Alcaldes, Gobernación, Secretarías o Direcciones de Tránsito, Medicina Legal, Invías, Secretarías o direcciones de deportes, Fosyga, Forensis, Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo, Turismo entre otros) y recursos propios, señalizar y demarcar el 100% de las vías de la jurisdicción del IDTQ con mayor índice de accidentalidad adecuadas por la autoridad competente.
Presentar cronograma de señalizacion a la direccion general	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros	Incluido dentro del plan de movibilidad y seguridad vial (falta aprobacion)	Informe presentado a Dirección General, no como cronograma.	50%	100%	2017	f). Elaborar el cronograma de instalación de señalización y demarcación acordados en el convenio establecido.
Ejecutar el cronograma de señalizacion para el año 2017	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros	Total metros señalizados hasta DICIEMBRE del presente año, Ciercacia 570 mts, Montenegro 2301 mts, Buenavista 335 mts, Salento 581 mts, Genova 418 mts, Circasia 823 mts, Pijao 165 mts.	4623 mts señalizados	100%	100%	2017	g). Con base en estudio técnico, vías adecuadas y recursos asignados, elaborar y ejecutar el 100% del plan de señalización y demarcación de las vías de jurisdicción con mayor índice de accidentalidad
Elaborar informe de necesidades de señalización y demarcación en vías de mayor índice de accidentalidad, basado en los informes de accidentalidad de años anteriores	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros	Se tiene un diagnostico realizado de en años anteriores que cumple el fin para el cual fue dispuesto. Incluido dentro del plan de movibilidad y seguridad vial (falta aprobacion)	Informe presentado a Dirección General	50%	20000%	2017	i) Realizar diagnóstico e informe de necesidades de señalización y demarcación de vías con mayor vulnerabilidad, que servirá de insumo junto con los recursos asignados y las vías adecuadas, para la elaboración de los planes de señalización.	1.1.3) A través de convenios interdisciplinarios (Salud, Educación, Infraestructura, Secretaría del Interior, Secretaría del Riesgo, Fondo de Prevención Vial, Policía, Ejército, Alcaldes, Gobernación, Secretarías o Direcciones de Tránsito, Medicina Legal, Invías, Secretarías o direcciones de deportes, Fosyga, Forensis, Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo, Turismo) y recursos propios, señalizar y demarcar el 100% de las vías de jurisdicción del IDTQ con vulnerabilidad adecuadas por la autoridad competente.
Presentar cronograma de señalizacion a la direccion general	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros	Se tiene identificados los puntos a señalizar, pero no se encontró documento fisico del cronograma presentado a direccion	falta aprobacion	50%	50000%	2017	j). Elaborar el cronograma de instalación de señalización y demarcación acordados en el convenio establecido.
Ejecutar el cronograma de señalizacion para el año 2017	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros	Total metros señalizados hasta DICIEMBRE del presente año, Ciercacia 570 mts, Montenegro 2301 mts, Buenavista 335 mts, Salento 581 mts, Genova 418 mts, Circasia 823 mts, Pijao 165 mts.	4623 mts señalizados	100%	10000%	2017	k) Con base en estudio técnico, vías adecuadas y recursos asignados, elaborar y ejecutar el 100% del plan de señalización y demarcación de las vías de jurisdicción con mayor vulnerabilidad.		6. EDUCACIÓN VIAL, DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRÁNSITO
Elaborar informe de necesidades de señalización y demarcación en vías de mayor índice de accidentalidad, basado en los informes de accidentalidad de años anteriores	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros	Se tiene un diagnostico realizado de en años anteriores que cumple el fin para el cual fue dispuesto. Incluido dentro del plan de movibilidad y seguridad vial (falta aprobacion)	Informe presentado a Dirección General	50%	20000%	2017	m) Realizar diagnóstico e informe de necesidades de señalización y demarcación de otras vías de jurisdicción del IDTQ, que servirá de insumo junto con los recursos asignados y las vías adecuadas, para la elaboración de los planes de señalización.	1.1.4) A través de convenios interdisciplinarios (Salud, Educación, Infraestructura, Secretaría del Interior, Secretaría del Riesgo, Fondo de Prevención Vial, Policía, Ejército, Alcaldes, Gobernación, Secretarías o Direcciones de Tránsito, Medicina Legal, Invías, Secretarías o direcciones de deportes, Fosyga, Forensis, Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo, Turismo) y recursos propios, incrementar un 30% la señalización y demarcación en otras vías de jurisdicción del I.D.T.Q. previamente adecuadas por la autoridad competente.
Presentar cronograma de señalizacion a la direccion general	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros	Se tiene identificados los puntos a señalizar, pero no se encontró documento fisico del cronograma presentado a direccion	falta aprobacion	50%	10000%	2017	n). Elaborar el cronograma de instalación de señalización y demarcación acordados en el convenio establecido.
Ejecutar el cronograma de señalizacion para el año 2017	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros	Total metros señalizados hasta DICIEMBRE del presente año, Ciercacia 570 mts, Montenegro 2301 mts, Buenavista 335 mts, Salento 581 mts, Genova 418 mts, Circasia 823 mts, Pijao 165 mts.	4623 mts señalizados	100%	100%	2017	o) Con base en estudio técnico, vías adecuadas y recursos asignados, elaborar y ejecutar el 100% del plan de señalización y demarcación de otras vías de jurisdicción del IDTQ adecuadas previamente por la autoridad competente.
Presentar en el informe de gestion trimestral la identificacion de las vias o municipios con indices criticos de accidentalidad	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros	se remitieron efectivamente los informes con la informacion solicitada	Informe presentado a Dirección General 4/4	100%	100%	2017	p). Evidenciar permanentemente los sitios y conductas críticas de accidentalidad e infracciones más recurrentes en nuestra jurisdicción como punto de partida para la programación de la supervisión y el control por parte de la Entidad.	1.1.4) A través de convenios interdisciplinarios (Salud, Educación, Infraestructura , Secretaría del Interior, Secretaría del Riesgo, Fondo de Prevención Vial, Policía, Ejército, Alcaldes, Gobernación, Secretarías o Direcciones de Tránsito, Medicina Legal, Invías, Secretarías o direcciones de deportes, Fosyga, Forensis, Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo, Turismo) y recursos propios, incrementar un 30% la señalización y demarcación en otras vías de jurisdicción del I.D.T.Q. previamente adecuadas por la autoridad competente.	6. EDUCACIÓN VIAL, DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRÁNSITO
Programación de operativos de supervision y control focalizada (transporte informal).	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros	en el año se realizaron un total de 82 operativos focalizados en transporte informal de 400 en total, que representan el 20,5%. / (No. operativos transporte informal )/(Total Operativos prgramados)		20,5%	20%	2017	q) 20% de los operativos de control y supervisión focalizados en el transporte informal en nuestra jurisdicción.
Programación de operativos de supervision y control focalizada velocidad, ingesta de alcohol, uso del cinturón de seguridad, dispositivos de retención de menores, casco reglamentario para motociclistas.	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros.	Se realizaron en el semestsre un total de 864 revisiones en operativos focalizados en velocidad, ingesta de alcohol, uso del cinturón de seguridad, dispositivos de retención de menores, casco, que corresponden al 47% / (No. operativos transporte centrados)/(Total Operativos prgramados)		47%	40%	2017	r) 40% de los operativos de control y supervisión focalizados en velocidad, ingesta de alcohol, uso del cinturón de seguridad, dispositivos de retención de menores, casco reglamentario para motociclistas.	1.1.5) Mejorar la supervisión y el control del comportamiento en las vías de jurisdicción del I.D.T.Q. mediante la focalización y atención de directrices mundiales y nacionales.
Programación de operativos de supervision y control focalizada en las principales causas o hipótesis de siniestros de tránsito.	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros.	Se realizaron en el semestsre un total de 736 inspecciones en operativos focalizados en las principales causas o hipótesis de siniestros de tránsito., corresponden al 34% / (No. operativos transporte centrados)/(Total Operativos prgramados)		34%	40%	2017	s) 40% de los operativos de control y supervisión del tránsito focalizados en las principales causas o hipótesis de siniestros de tránsito.
Campañas educativas en normatividad de tránsito dirigidas a peatones, ciclistas y motociclistas en los municipios y en las vías de nuestra jurisdicción.	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros.	Se adelantaron un total de 50 campañas educativas durante la vigencia 2017	Relacion con el periodo anterior	100%	100%	2017	t) Incrementar un 50% el trabajo conjunto con los actores comprometidos con la movilidad para el control ambiental a vehículos.
Atender los accidentes de tránsito presentados en los municipios y vías de nuestra jurisdicción, previamente evidenciados y/o reportados a la Entidad.	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros.	Se atendió el total de 318 de los accidentes reportados en el año 2017.	N° accidentes atendidos 318/N° accidentes reportados 318	100%	70%	2017	u) Atender el 70% de las situaciones de movilidad en nuestra jurisdicción conforme a las exigencias normativas y disponibilidad de recursos.		6. EDUCACIÓN VIAL, DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRÁNSITO
Suministrar en los términos de Ley la correspondiente orden de comparendo, para efectos de adelantar el proceso contravencional.	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros	Se han adelantado los procesos presentados en el segundo semestre del año 2017, con un total de 30 procesos. 87 total en el año.	(No Audiencias Realizadas)/█(Audiencias solicitadas@ por contravención)	100%	100%	2017	v) Garantizar que la situación contravencional de los conductores reportados en las órdenes de comparendo, sean resueltas conforme a la Ley, atendiendo la disponibilidad de recursos.
Suministrar en los términos de Ley la correspondiente orden de comparendo, para efectos de adelantar el proceso de cobro coactivo	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros	Se emitieron 3023 ordenes de comparendo para un total de recaudo de $789.796.776.	█(No sancionados pasados @a cobro coactivo)/█(No Deudores por infracciones@ de transito)	100%	100%	2017	w) Garantizar que las obligaciones generadas con los deudores por infracciones de tránsito, se les inicie el proceso de cobro coactivo bajo parámetros del debido proceso.
Granantizar los recursos institucionales, humanos y de gestion para agilizar el mejorar el recaudo de cartera causada por infracciones de transito.	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros	$276.269.213 de recaudo de cartera en total para los meses de julio agosto DICIEMBRE.	Cartera recuperada	100%	1 convenio	2017	x) Establecer convenios interinstitucionales con entidades públicas o privadas para pago de cartera por parte de infractores - deudores	1.1.6) Realizar convenios interinstitucionales con entidades del sector financiero para facilitar el recaudo de cartera del IDTQ, con respecto a los infractores-deudores
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA:	2. Lograr que el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío se articule en el modelo de las altas tecnologías, para el caso los TIC`s del Estado.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	2.1 Mejorar la capacidad técnica, humana y de Gestión Institucional.
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL
METAS DE TRABAJO INDIVIDUAL	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O EVIDENCIAS	INDICADOR			CRONOGRAMA	METAS DE PRODUCTO 2016-2019	METAS DE RESULTADO 2016-2019	PROCESOS
			FÓRMULA	Vr. Actual (DICIEMBRE 30)	Vr. Esperado (Diciembre 31)
Revisión y ajustes al Sistema de Gestión de Calidad del CEA conforme a la normatividad vigente, para presentación auditoría de acreditación.	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros con equipo de trabajo, Asesor de Control Interno, Técnico de Apoyo Gerencial y Gestión de la Calidad	Se recibió visita por parte de icontec en la cual resultó satisfactorio el cumplimiento de requisitos para la vigencia 2017.	Acreditación del CEA	100%	1	2017	m) Acreditación y habilitación del CEA del I.D.T.Q. y sostenimiento de estas certificaciones.	2.1.2) Fortalecer conforme a la visión, la capacidad de gestión, orientada de manera permanente al mejoramiento continuo	4. CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA DEL IDTQ
Con los recursos (humanos, tecnológicos, apoyo) disponibles realizar las actividades propias del CEA con cumplimiento de requisitos legales.	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros con equipo de trabajo del CEA	Durante la vigencia 2017 se realizaron las actividades propias del CEA con cumplimiento de los requisitos legales.	N° estudiantes registrados 474 / N° estudiantes acreditados 474	100%	100%	2017
Con los recursos humanos, tecnológicos y áreas de apoyo, realizar los trámites de vehículos y las licencias de conducción con el cumplimiento de los requisitos legales.	P.U. Área Técnica de Vigilancia, Control Tránsito y Registros con equipo de trabajo RNA y RNC	En la vigencia se han realizado los trámites de vehículos y de licencias de conducción con el cumplimiento de los requisitos legales a diciembre de 2017	N° de trámites radicados/N° de trámites aprobados	100%	N/A	2017	p) Usuarios y clientes satisfechos mediante la prestación de un servicio amable, ágil, oportuno y dentro del marco normativo.		5. ADMINISTRACIÓN REGISTRO NACIONAL DE AUTOMOTORES Y CONDUCTORES
PORCENTAJE DE GESTION OFICINA ASESORA JURÍDICA A DICIEMBRE 30 DE 2017				73,11%
Elaboró:	Elaboró:	RAUL AUGUSTO PEREZ - PU AREA TECNICA CONTROL TRANSITO Y REGISTROS
		JULIAN HUMBERTO BALLEN ESPINOSA
	Verificación:	GUSTAVO RAMÍREZ RÍOS - Asesor de Control Interno
Verificación:	Fecha seguimiento y verificacion:	DICIEMBRE 30 DE 2017
Fecha seguimiento y verificacion:	Revisó y Aprobó:	Comité Operativo de Planeación Institucional - Acta X de fecha X de 2017
Revisó y Aprobó:	Comité Operativo de Planeación - Acta ___ de ___ de 2017

1

## PLAN GESTION 2017 DIRECCIÓN
	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

	SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DIRECCIÓN GENERAL
	DICIEMBRE de 2017
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA:	1. Promover una cultura de conocimiento y aplicación de las normas de tránsito y transporte entre los actores de las vías de nuestra jurisdicción.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	1.1. Contribuir en salvar vidas de los actores viales en la jurisdicción de nuestra competencia.
METAS DE TRABAJO INDIVIDUAL	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O EVIDENCIAS	INDICADOR			CRONOGRAMA	METAS DE PRODUCTO 2016-2019	METAS DE RESULTADO 2016-2019	PROCESOS
			FÓRMULA	Vr. Actual (DICIEMBRE 30)	Vr. Esperado (Diciembre 31)
Mediante Convenios Interadministrativos de Cooperación con la Gobernación del Quindío y/o Alcaldías de los Municipios de nuestra jurisdicción, obtener recursos que viabilicen la señalización y demarcación vial en vías de nuestra jurisdicción con mayor índice de accidentalidad	Director General	Se tiene una disponibilidad de $20.600.000 en el rubro FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO PROPIOS.	Ejecutado	0%	N/A	2017	d). Facilitar los recursos (económicos, tecnológicos, humanos, de transporte, etc.), que viabilicen la señalización y demarcación del 100% de vías de jurisdicción del IDTQ con mayor índice de accidentalidad.	1.1.2) A través de convenios interinstitucionales e interdisciplinarios (Salud, Educación, Infraestructura, Secretaría del Interior, Secretaría del Riesgo, Fondo de Prevención Vial, Policía, Ejército, Alcaldes, Gobernación, Secretarías o Direcciones de Tránsito, Medicina Legal, Invías, Secretarías o direcciones de deportes, Fosyga, Forensis, Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo, Turismo entre otros) y recursos propios, señalizar y demarcar el 100% de las vías de la jurisdicción del IDTQ con mayor índice de accidentalidad adecuadas por la autoridad competente.	1, Planificacion Institucional
Mediante Convenios Interadministrativos de Cooperación con la Gobernación del Quindío y/o Alcaldías de los Municipios de nuestra jurisdicción, obtener recursos que viabilicen la señalización y demarcación vial en vías de nuestra jurisdicción con mayor índice de vulnerabilidad.	Director General	Se tiene una disponibilidad de $20.600.000 en el rubro FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO PROPIOS	Ejecutado	0%	N/A	2017	h) Facilitar los recursos (tecnológicos, humanos, económicos, transporte, etc.), que viabilicen la señalización y demarcación del 100% de vías de jurisdicción del IDTQ con mayor vulnerabilidad.	1.1.3) A través de convenios interdisciplinarios (Salud, Educación, Infraestructura, Secretaría del Interior, Secretaría del Riesgo, Fondo de Prevención Vial, Policía, Ejército, Alcaldes, Gobernación, Secretarías o Direcciones de Tránsito, Medicina Legal, Invías, Secretarías o direcciones de deportes, Fosyga, Forensis, Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo, Turismo) y recursos propios, señalizar y demarcar el 100% de las vías de jurisdicción del IDTQ con vulnerabilidad adecuadas por la autoridad competente.
Asignar recursos (económicos, humanos, logísticos, tiempo, etc.) para la ejecución de la señalización y demarcación en vías de nuestra jurisdicción con mayor índice de accidentalidad, mayor vulnerabilidad y otras vías, conforme al informe presentado por el P.U. del Área Técnica, Vigilancia, Control Transito y Registros.	Director General	Se tiene una disponibilidad de $20.600.000 en el rubro FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO PROPIOS	Ejecutado	0%	N/A	2017	i) Elaborar informe de necesidades de señalización y demarcación de vías con mayor indice de accidentalidad, que servirá de insumo junto con los recursos asignados y las vías adecuadas, para la elaboración de los planes de señalización. l) Elaborar informe de necesidades de señalización y demarcación de vías con mayor vulnerabilidad, que servirá de insumo junto con los recursos asignados y las vías adecuadas, para la elaboración de los planes de señalización. o) Elaborar informe de necesidades de señalización y demarcación de otras vías de jurisdicción del IDTQ, que servirá de insumo junto con los recursos asignados y las vías adecuadas, para la elaboración de los planes de señalización.	1.1.4) A través de convenios interdisciplinarios (Salud, Educación, Infraestructura, Secretaría del Interior, Secretaría del Riesgo, Fondo de Prevención Vial, Policía, Ejército, Alcaldes, Gobernación, Secretarías o Direcciones de Tránsito, Medicina Legal, Invías, Secretarías o direcciones de deportes, Fosyga, Forensis, Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo, Turismo) y recursos propios, incrementar un 30% la señalización y demarcación en otras vías de jurisdicción del I.D.T.Q. previamente adecuadas por la autoridad competente.
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA:	2. Lograr que el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío se articule en el modelo de las altas tecnologías, para el caso los TIC`s del Estado.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	2.1 Mejorar la capacidad técnica, humana y de Gestión Institucional.
METAS DE TRABAJO INDIVIDUAL	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O EVIDENCIAS	INDICADOR			CRONOGRAMA	METAS DE PRODUCTO 2012-2017	METAS DE RESULTADO 2012-2017	PROCESOS
			FÓRMULA	Vr. Actual (DICIEMBRE 30)	Vr. Esperado (Diciembre 31)
Asignar los recursos para el licenciamiento de los programas de entorno de escritorio.	Director General	Rubro EJECUTADO $160130056 en el preseupuesto 2017 por concepto de MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PROPIOS	EJECUTADO	100,00%	$160.130.056	2017	d) Licenciamiento de programas de entorno de escritorio de acuerdo a las necesidades de la Entidad.	2.1.1) Dotar al Instituto con la infraestructura física y tecnológica necesaria para una adecuada prestación de sus servicios.	1. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Asignar los recursos necesarios para la acreditación y habilitación del CEA.	Director General	Se cuenta con los recursos humanos, tecnicos y fisicos para mantener vigente la habilitacion del CEA. RUBRO EJECUTADO HASTA DICIEMBRE DE 2017 $21481868 MANTENIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR PROPIOS	EJECUTADO	$99,98	$21.502.850	2017	m) Acreditación y habilitación del CEA del I.D.T.Q. y sostenimiento de estas certificaciones.	2.1.2) Fortalecer conforme a la visión, la capacidad de gestión, orientada de manera permanente al mejoramiento continuo	1. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 2. GESTIÓN DE CALIDAD
Garantizar los recursos necesarios para la mejora continua del sistema de gestión de calidad en la Entidad y el ajuste del MECI conforme a la normatividad vigente.	Director General	Se tiene programado para el segundo semestre del año, contrato de prestacion de servicios profesionales de apoyo a la gestion para el acompañamiento a la oficina asesora de control interno en llevar a cabo los seguimientos necesarios en la entidad.	EJECUTADO	100%	Un (1) profesional de apoyo	2017	o) Mejora continua de los sistemas integrados de gestión MECI y Calidad que conduzcan a la Certificación en la NTCGP-1000.
Asegurar los recursos necesarios para la depuración de la información contable relacionada con la propiedad planta y equipo (edificio-terreno).	Director General	Por cuestiones presupuestales, no se logra realizar esta meta el presente año, pues por no se una necesidad misional se va a postergar para la siguiente vigencia.	EJECUTADO	0%	0	2017	q) Reducir los hallazgos de la Contraloría en dictamen financiero y contable de las auditorías.

Elaboró:	Elaboró:	Elaboró:	FERNANDO BAENA VILLAREAL - DIRECTOR GENERAL
			JULIAN HUMBERTO BALLEN ESPINOSA
Verificación:		Verificación:	GUSTAVO RAMÍREZ RÍOS - Asesor de Control Interno
Fecha seguimiento y verificacion:	Verificación:	Fecha seguimiento y verificacion:	DICIEMBRE 30 30 DE 2017
Revisó y Aprobó:	Fecha seguimiento y verificacion:	Revisó y Aprobó:	Comité Operativo de Planeación Institucional - Acta X de fecha X de 2017
	Revisó y Aprobó:	Comité Operativo de Planeación - Acta ___ de ___ de 2017